## 变更影响分析模板
序号 | 所属模块 | 变更分类 | 需求变更来源 | 变更标题 | 变更原因 | 变更详细描述 |  |  |  |  | 自测结果 | 自测截图 | 接口/需求文档 | 变更负责人
|  |  | QC号或者UR号、内部产品优化、外部新需求 |  |  | 变更前 | 变更后 | 软件影响功能/数据变更影响 | 重点关注场景 | 数据库/表更表或者字段
1 | 系统设置 | 数据项 | 数据版本变更 | 数据版本号变更到V2.8.0 | 数据版本迭代需要 | 数据版本V2.7.0 | 数据版本V2.8.0 | 主要影响：系统设置页面-关于BDMS-数据版本 关联影响：无 | / | base.t_about:修改数据版本为2.8 ftp/mms:不涉及 | 自测了数据版本与变更一致 |  | 不涉及 | 陈金诚
2 | DCS | 接口变更 | 主系统&BD，接口升级 | DCS接口升级到4.0 | 接口升级 | DCS3.0 | DCS4.0 | 主要影响：交换机监测页面：设备状态，报警闪 红，恢复绿显；改动xxx字段的报警 报警影响、处置建议 关联影响：xxx模块、报警记录、数据统计、 报告管理 | / | base.dic_device：select * from dic_device where sys_no =5; base.dic_device_type：device_type_no,alarm_id base.alarm_rule_engine：alarm_affect base.dic_mss_parsefile_config:增加协议swtTCT_en.xml | 自测了变更字段报警、恢复 状态显示正常；流量整数、 小数、负数场景、显示正常； 自测了报警影响和处置建议 显示正常 |  |  | 闭舒亮
3 | DCS | 数据项 | 点表更新 | DCS交换机、AP数据变更 | 主系统输入点位更新 | DCS数据V1.0 | DCS数据V2.0 | 主要影响：交换机监测页面双流机场站增加了3 个交换机，SW-SLJC-RED1/SW-SLJC-RED1/SW -SLJC-MSS；AP模块去掉5个APxxx，增加5个AP xxx 关联影响：交换机监测页面：设备状态，报警闪 红，恢复绿显;AP模块报警显红恢复显绿 报警记录、数据统计 | / | base.dic_device:变更sys_no=5的数据 ftp/mms:不涉及 | 自测了双流机场站增加了3个交换机， SW-SLJC-RED1/SW-SLJC-RED1/SW- SLJC-MSS；AP模块去掉5个APxxx， 增加5个APxxx；交换机、AP报警不 错位 自测了报警影响和处置建议 显示正常 |  |  | 闭舒亮
4 | VOBC | 需求变更 | 内部产品优化 | VOBC板卡新增弹窗详情 | 太原需求合入主线， 产品发布版本4.8 | VOBC板卡无弹窗 信息 | VOBC板卡可以 弹窗，显示板卡 设备性能信息 | 主要影响：xxx页面 关联影响：xxx模块、xxx关联改动（接口/字段 /配置） | / | base.dic_mss_parsefile_config:增加协议swtTCT_en.xml base.t_about：title：修改字段长度：从 varchar(100) 改为 varchar(200) base.dic_device：sys_no：新增字段：用于标识系统编号 base.dic_device_type：device_type_no_alarm_id：新增字段：关联报警规则 base.alarm_rule_engine：alarm_affect：修改字段类型：从 text 改为 varchar(500) ftp/mms:不涉及 | 自测了9个类型的板卡弹窗信息和设计 一致 |  |  | 闭舒亮
5 | VOBC | 缺陷修复 | 主系统返回缺陷，编号xxx | 修复了xxx缺陷 | xxx数据有误 | xx数据123 | xx数据345 | 主要影响：xxx页面 关联影响：xxx模块、xxx关联改动（/字段 /配置） | / | base.dic_mss_parsefile_config:增加协议swtTCT_en.xml ftp/mms:不涉及 | 自测了数据已修正为xxx |  |  | 闭舒亮
Note on C1: 数据项 功能项 接口变更 需求变更 性能优化 缺陷修复 其他
Note on N1: 需要发报文造数据的都要附上接口文档、涉及到需求变更的附上需求文档
Note on J2: 核心测试场景 重点回归模块 暂不修复项